## 機能対応
分類 | 機能 | Flutter版 | Next版の現状 | 対応方針 | 備考
ホーム | 登録作品リスト（カバー/状態/次の予定/放送局/配信アイコン） | ○ | △一部 | 必須 | 実装済。次の予定・局・アイコンはキャッシュがある作品のみ表示
ホーム | ソート4種（放送近い/登録新しい/更新順/閲覧順） | ○ | △一部 | 後回し | 現状2種。更新順・閲覧順を追加
ホーム | 編集モード＋枠メーター(n/10・満杯赤)＋拡張ボタン | ○ | △一部 | 後回し | 編集/解除は有り。枠メーター未
ホーム | ベータ版アンケートカード（📝） | ○ | 無 | 後回し | アンケート機能とセットで追加
ホーム | オンボーディング『ようこそ3ステップ』（未ログイン） | ○ | △一部 | 後回し | 簡易welcomeのみ
ホーム | 登録0件時『さっそく登録』導線 | ○ | △一部 | 後回し
ホーム | 登録直後のAniList即時補完表示 | ○ | 無 | 後回し
検索 | 予測候補（カバー付き・0.4sデバウンス・古い応答破棄） | ○ | △一部 | 後回し | デバウンスは有り。候補ドロップダウン形式は未（リスト表示）
検索 | フィルタチップ すべて/アニメ/漫画 | ○ | ○済 | 済
検索 | フィルタチップ 今期放送中/配信済/未発表 | ○ | 無 | 後回し | 未発表はFlutterでも準備中
検索 | ソート 急上昇/人気/評価/新しい順 | ○ | 無 | 後回し | 現状は関連順のみ
検索 | タグ検索 #ジャンル（複数・併用） | ○ | 無 | 必須 | 企画の要。ジャンルタップ導線とセット
検索 | 声優・スタッフ検索 | 無(第2弾) | 無 | 不要 | Flutterでも未実装
検索 | 18禁を全経路で除外 | ○ | ○済 | 済
検索 | 今期一覧を既定表示 | ○ | ○済 | 済 | 検索欄の下に配置済
詳細 | ヒーロー（カバー/バッジ/Wikipedia紹介・出典CC BY-SA） | ○ | ○済 | 済
詳細 | 公式PV（YouTube・遅延ロード） | ○ | ○済 | 済
詳細 | 次回の放送・配信 | ○ | ○済 | 済
詳細 | 配信サービス（日本向け優先・海外除外・ブランドアイコン） | ○ | △一部 | 後回し | 除外は済。詳細内のブランドアイコン表示を追加
詳細 | 放送局表示（しょぼいカレンダー照合） | ○ | ○済 | 済
詳細 | 声優/スタッフ（日本語・行タップで検索） | ○ | △一部 | 後回し | 表示は済。行タップ→検索の導線が未
詳細 | 関連作品（シリーズ全期・全クール復元） | ○ | △一部 | 必須 | 現状は直接の関連のみ。シリーズたどり(429対処含む)が未
詳細 | ジャンルタップ→検索に#タグ追加 | ○ | 無 | 後回し | タグ検索とセット
詳細 | 公式情報の履歴タイムライン（ダミー） | ○ | ○済 | 済 | 将来は検知イベント自動生成
詳細 | 公式リンク（X＝リンク） | ○ | ○済 | 済 | 埋め込みはX側が不可
詳細 | 登録ボタン（トグル） | ○ | ○済 | 済
詳細 | レスポンシブ2カラム・ヒーロー枠内動画 | ○ | ○済 | 済
通知 | リアルタイム表示・今日/昨日/それ以前グループ化 | ○ | ○済 | 済
通知 | フィルタチップ（新話/配信入り/発表） | ○ | 無 | 後回し
通知 | タップで既読＋詳細へ | ○ | ○済 | 済
通知 | 全既読（✓✓） | ○ | ○済 | 済
設定 | 通知マスターOFF＋種別ON/OFF（サーバー尊重） | ○ | ○済 | 済
設定 | 契約サービスのクラウド保存 | ○ | 無 | 後回し | 将来の優先表示に使用
設定 | 通知タイミング/ネタバレ保護（準備中） | △準備中 | 無 | 不要 | Flutterでも準備中表示
設定 | プロフィールカード（アバター/名前/n-10/プラン変更） | ○ | 無 | 後回し
認証 | ログイン/新規登録（ID→擬似メール） | ○ | ○済 | 済 | 既存アカウント共通
認証 | ログアウト（トークン削除で端末停止） | ○ | ○済 | 済
認証 | 右上プロフィールメニュー | ○ | ○済 | 済 | 一部項目は準備中
認証 | プロフィール編集/お問い合わせ | △準備中 | 無 | 不要 | Flutterでも準備中
認証 | パスワード再設定 | 無(手動) | 無 | 後回し | 本公開までに
Web Push | FCMトークン登録・絞り込み配信 | ○ | ○済 | 済 | 同一スキーマで既存サーバーが配信
Web Push | 前面通知（onMessage→トースト） | ○ | ○済 | 済
Web Push | iPhone PWA案内 | ○ | △一部 | 後回し | 設定に注記のみ
ガイド等 | 使い方ガイド（7セクション） | ○ | 無 | 後回し
ガイド等 | 匿名アンケート（7問）＋集計 | ○ | 無 | 後回し | ホームのカードとセット
ガイド等 | 起動ローディング画面 | ○ | 無 | 不要 | Next版は初期表示が速い
ガイド等 | ファビコン/PWA/manifest/アイコン一式 | ○ | △一部 | 後回し | 現状はデフォルト
ガイド等 | viewport/スマホ最適化 | ○ | ○済 | 済 | レスポンシブ対応
公開(Phase4) | 独自ドメイン接続 | — | 無 | 必須 | Vercelに紐付け
公開(Phase4) | 利用規約・プライバシーポリシー | △未整備 | 無 | 必須 | AdSense審査の必須条件
公開(Phase4) | AdSense広告導入 | 不可(Flutter) | 無 | 必須 | Next版で初めて可能
公開(Phase4) | SEO（ISR/メタタグ/OG） | 無(Flutter不可) | ○済 | 済 | Next版の最大の利点
公開(Phase4) | サイトマップ/構造化データ | — | 無 | 後回し | SEO強化
公開(Phase4) | 旧Flutter版からの最終切替 | — | 無 | 必須 | パリティ達成後にドメイン切替

## 凡例
対応方針 | 意味
済 | Next版で実装済み
必須 | 本公開までに必ず移植する
後回し | 移植するが優先度は中〜低
作り直し | Web向けに設計し直して移植
不要 | Flutterでも準備中/低価値。移植しない